## 明细表
武冈市2020年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
金额单位：万元·个
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 (起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
1 | 邓元泰木瓜温氏养鸡项目 | 已投产运行的鸡场新增消毒设施 | 邓元泰镇木瓜村 | 以奖代建补助 | 7 | 整合资金 | 7 | 帮助1600贫困人口创收1000元/人。 | 2020.3 | 2020.6 | 市农业农村局 | 凌云公司
2 | 稠树塘大山温氏养鸡项目（二期） | 新建5栋鸡舍，含道路、水圳、水电安装、生活区等配套设施修建 | 稠树塘镇大山村 | 以奖代建补助 | 50 | 整合资金 | 50 | 帮助1000贫困人口创收1000元/人。 | 2020.1 | 2020.5 | 市农业农村局 | 凌云公司
3 | 双牌栗山温氏养鸡项目 | 已投产运行的鸡场新增消毒设施 | 双牌镇栗山村 | 以奖代建补助 | 7 | 整合资金 | 7 | 帮助1200贫困人口创收1000元/人。 | 2020.8 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
4 | 马坪双江温氏养鸡项目 | 已投产运行的鸡场新增消毒设施 | 马坪乡双江村 | 以奖代建补助 | 6 | 整合资金 | 6 | 帮助1000贫困人口创收1000元/人。 | 2020.8 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
5 | 湾头桥合龙温氏养鸡项目 | 新建11栋鸡舍，含道路、水圳、水电安装、生活区等配套设施修建 | 湾头桥镇合龙村 | 以奖代建补助 | 110 | 整合资金 | 110 | 帮助1100贫困人口创收1000元/人。 | 2020.3 | 2020.6 | 市农业农村局 | 凌云公司
6 | 湾头桥大湾桥温氏养鸡项目 | 新建24栋鸡舍，含土地流转、林业、环评、三通一平等费用 | 湾头桥镇大湾桥村 | 以奖代建补助 | 120 | 整合资金 | 120 | 帮助1000贫困人口创收1000元/人。 | 2020.6 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
| 合计 |  | 6 |  | 300 |  | 300 | 6835
7 | 邓元泰镇民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场15栋，面积1.5万平方米，年产能60万羽 | 邓元泰镇黄茅村、江塘村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 30 | 整合资金 | 30 | 帮助45个贫困人口就业，年增收入5000-15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
8 | 湾头桥镇民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场15栋，面积1.5万平方米，年产能60万羽 | 湾头桥镇朝阳村、石覃村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 30 | 整合资金 | 30 | 帮助45个贫困人口就业，年增收入5000-15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
9 | 龙溪铺镇民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场15栋，面积1.5万平方米，年产能60万羽 | 龙溪铺镇罗岚桥村、龙丰村、盐井村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 30 | 整合资金 | 30 | 帮助45个贫困人口就业，年增收入5000-15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
10 | 马坪乡民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场15栋，面积1.5万平方米，年产能60万羽 | 马坪乡团圆村、双江村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 30 | 整合资金 | 30 | 帮助45个贫困人口就业，年增收入5000-15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
11 | 文坪镇民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场15栋，面积1.5万平方米，年产能60万羽 | 文坪镇尖峰村、三联村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 30 | 整合资金 | 30 | 帮助45个贫困人口就业，年增收入5000-15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
12 | 司马冲镇民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场15栋，面积1.5万平方米，年产能60万羽 | 司马冲村立新村、东古村、山新村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 30 | 整合资金 | 30 | 帮助45个贫困人口就业，年增收入5000—15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
13 | 邓家铺镇民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场15栋，面积1.5万平方米，年产能60万羽 | 邓家铺镇黄竹村、聚宝村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 30 | 整合资金 | 30 | 帮助45个贫困人口就业，年增收入5000—15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
14 | 双牌镇民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场15栋，面积1.5万平方米，年产能40万羽 | 双牌镇栗山村、浪石村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 30 | 整合资金 | 30 | 帮助45个贫困人口就业，年增收入5000—15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
15 | 迎春亭办事处民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场4栋，面积0.4万平方米，年产能16万羽 | 迎春亭办事处高船岭村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 20 | 整合资金 | 20 | 帮助10个贫困人口就业，年增收入5000—15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
16 | 稠树塘镇民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场8栋，面积0.8万平方米，年产能32万羽 | 稠树塘镇甘田村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 20 | 整合资金 | 20 | 帮助20个贫困人口就业，年增收入5000—15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
17 | 水西门办事处民间扶贫鸡场建设项目 | 新建民间鸡场4栋，面积0.4万平方米，年产能16万羽 | 水西门办事处塘岭村 | 以奖代建补贴30元/平方米 | 20 | 整合资金 | 20 | 帮助10个贫困人口就业，年增收入5000—15000元/人。 | 2020.4 | 2020.12 | 市农业农村局 | 凌云公司
合计 |  |  | 11 |  | 300 |  | 300 | 400
单位负责人： |  |  |  |  | 制表人：