## 2019年
附表一
2019年武冈市自然村通水泥路建设情况明细表
序号 | 乡镇 | 建制村 | 是否贫困村 | 项目名称 | 计划情况 |  |  | 总投资 （万元） | 建设情况 |  |  | 备注
[5 empty] | 编码 | 起点桩号 | 里程 (KM) |  | 建设时使用编码 | 建设里程（km） | 宽度（m）
| 合计 | [5 empty] | 12.336 | 616.8 |  | 14.9013
1 | 稠树塘镇 | 大山村 | 否 | 罗家塘-大拓坪 | V986 | 0 | 1.162 | 58.1 | C616 | 1.487 | 3.5
2 | 稠树塘镇 | 凉山村 | 是 | 万家园-下房 | V987 | 0 | 0.927 | 46.35 | C602 | 1.745 | 3.5
3 | 稠树塘镇 | 龙田村 | 否 | 水到关桥上-张家岭 | V988 | 0 | 1.105 | 55.25 | C600 | 1.165 | 3.5
4 | 邓元泰镇 | 华塘村 | 否 | 安家塘-枫岭塘 | VQ39 | 0 | 0.522 | 26.1 | C974 | 0.621 | 3.5
5 | 邓元泰镇 | 江塘村 | 否 | 江禾线 | C029 | 0 | 0.406 | 20.3 | C842 | 0.446 | 3.5
6 | 邓元泰镇 | 江塘村 | 否 | 新何线 | V984 | 0 | 0.948 | 47.4 | C977 | 0.991 | 3.5
7 | 邓元泰镇 | 马梓村 | 否 | 小山坳-背底山 | VP83 | 0 | 0.43 | 21.5 | C975 | 0.443 | 3.5
8 | 法相岩街道办事处 | 春光村 | 否 | 五村线 | C63A | 0 | 1.157 | 57.85 | C63A | 1.1678 | 3.5
9 | 法相岩街道办事处 | 郑家坪村 | 否 | 大会场-水果山 | V790 | 0 | 0.205 | 10.25 | V790 | 1.041 | 3.5
10 | 法相岩街道办事处 | 郑家坪村 | 否 | 九家塘-孙家冲 | V794 | 0 | 0.651 | 32.55 | V794 | 0.85 | 3.5
11 | 秦桥镇 | 秦桥村 | 否 | 老金线 | C161 | 0 | 0.328 | 16.4 | C161 | 0.28 | 3.5
12 | 双牌镇 | 白竹村 | 是 | 周家坝上-周家 | VA45 | 0 | 0.416 | 20.8 | VA45 | 0.428 | 3.5
13 | 双牌镇 | 浪石村 | 否 | 塘门前-大院子 | V250 | 0 | 0.448 | 22.4 | V250 | 0.445 | 3.5
14 | 双牌镇 | 栗山村 | 否 | 黄师岭-糠利冲水库 | V983 | 0 | 0.335 | 16.75 | C719 | 0.335 | 3.5
15 | 水西门街道办事处 | 枧道村 | 否 | 戴大线 | C394 | 0 | 0.479 | 23.95 | C394 | 0.705 | 3.5
16 | 文坪镇 | 双江口村 | 否 | 书院里-水深江 | V985 | 0 | 1.33 | 66.5 | C879 | 1.1923 | 4
17 | 晏田乡 | 荷花井村 | 否 | 中石线 | C82K | 0 | 0.571 | 28.55 | C83K | 1.2518 | 3.5
18 | 晏田乡 | 荷花井村 | 否 | 中石线 | C83K | 0 | 0.691 | 34.55
19 | 晏田乡 | 梅树田村 | 否 | 乡九线 | V989 | 0 | 0.225 | 11.25 | C29L | 0.3074 | 3.5