## 中央环保督察18个交办件“回头看”整改公示
中央环保督察18个交办件整改“回头看”公示
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 承办单位 | 工作完成情况 | 完成时间
1 | 2017050163 | 武冈市龙溪河是武冈最大的河流，流入湘江，近几年河流生态及环境破坏很严重，沿河新建了多家洗沙厂，塑料加工厂、化工厂，周边百姓叫苦连天，地方处理最多停产几天，过后继续运行 | 环保局 | 1、已投入140万元完成龙溪河河道清淤工作，垃圾清运，并投入450万元对文坪镇煤矿区矿井涌水采取应急措施，开挖临时排水圳，修建循环沉淀池，进行矿山复绿整治。 2、小伟洗沙场、龙溪桥洗沙场、安乐洗沙场已拆除生产设备。 3、南山村沈建民豆腐作坊已拆除生产设备，四有豆腐厂已关闭，机械设备未拆除。 4、龙溪屠宰场已关闭。 5、1家不符合环保要求的养殖场已搬迁。 6、武冈市鑫瑞能塑料制品有限公司、正伟洗沙场、石路洗沙场、武冈市胜浪建材有限公司已完成整治。 | 2017-05-06
2 | 2017050248 | 邵阳市武冈湘西南牲畜交易市场位于城中心没有下水道，污水直排污染环境。 | 畜牧局 | 市场已经关闭并拆除到位，对屠宰场实施异地搬迁。 | 2017-05-06
3 | 2017050368 | 邵阳市武冈市乡村修建了垃圾池，但存在大部分垃圾池垃圾焚烧现象，污染了大气环境。 | 农业局 | 1、2017年春节前，农村垃圾集中转运就进行试运营阶段，目前共投入1850.47万元，新购垃圾桶数量16000个、挂桶式压缩收集车34台、检修车1台、巡检车1台，新聘收运人员70名。二月收运垃圾243吨；3月收运垃圾347吨；4月收运垃圾533吨；5月收运垃圾1037吨；6月收运垃圾1635.7吨。预计在七至八月份还将陆续投入垃圾桶10000个、挂桶式压缩收集车6台、检修车1台、巡检车1台，收运人员14名，乡镇生活垃圾收运工作实现全覆盖。 2、截止2018年6月底，我市在全市各个乡镇（街道）96个村推行垃圾分类回收工作，年底实现农村垃圾分类回收全覆盖，争创全省管理创新示范县、全国垃圾分类示范县。 | 2018-08-20
4 | 2017050370 | 武冈市武马公路、高速公路旁边建有临时沥青搅拌站，无环保手续和环保措施，排放黑烟、扬尘、噪声大，污染周边环境，周边居民建房远离搅拌站，建议取缔。 | 交通局 | 在2017年6月15日已完成全部设备的拆除。 | 2017-06-15
5 | 2017050419信 | 武冈市龙溪镇明塘村云峰水泥厂石料输送带原料库噪声、粉尘超标排放，影响村民生活和健康。多次向多个部门投诉未果。 | 环保局 | 经现场监测，湖南省云峰水泥有限公司2#转运站、3#转运站噪声排放结果分别为57.1分贝、56.5分贝，噪声、粉尘均实现达标排放。 | 2017-05-10
6 | 2017050447 | 武冈市百姓广场、步行街附件很多烧烤摊，通宵经营，油烟很大，噪声扰民。 | 城管局 | 百姓广场、步行街附近的露天烧烤基本整治到位，现有的烧烤摊点都是店面经营。 | 2017-05-30
7 | 2017050448 | 武冈市枧道村12组旁边设立了一个沥青混凝土搅拌站，没有相关手续，已经运行一年多，有很大异味，空气污染严重。 | 交通局 | 在2017年5月20日完成全部设备的拆除。 | 2017-05-20
8 | 2017050791 | 交办反映的基本情况是，“之前反映的武马公路旁边的沥青搅拌站无环保手续和污染治理设施的问题，现武冈市环保局回复搅拌站手续齐全，设备先进”。 | 交通局 | 在2017年6月15日完成全部设备的拆除，对施工单位拆除进行费用补偿，下一步继续施工所需沥青混凝土由施工单位购买商品沥青混凝土，政府补偿差价部分。 | 2017-06-15
9 | 2017050858 | 武冈市迎春亭街道办事处同保路与陶侃路交汇处武冈市改制办门前下水道堵塞，从2011年开始一下雨，下水道里面的脏水就涌出来，已经六七年，多次找武冈市政府反映，一直没有结果。 | 住建局 | 1.采用雨污分流体制，设置两个集水井，分别收集该区域范围内的雨水和污水。 2.将姜远煌等住房户和铜宝华庭住户的雨污水分别排入雨水和污水井中。 3.设置提升泵站，分别将集水井中的雨水和污水通过提升泵站加压后抽入同保路排管网中。 | 2017-05-30
10 | 2017051057 | 邵阳市武冈区水西门办事处盛世家园小区开发商搞建设的时候破坏道路，扬尘严重，下雨时脏水溅到居民门口。投诉很多次，一直得不到解决。要求政府尽快将这些事情处理到位。 | 住建局 | 1.2017年5月12日对该路段临时修补已完成； 2.整体改造已纳入路网指挥部庆丰西路改造项目 | 2017-05-12
11 | 2017051177 | 邵阳市武冈区辕门口街道办事处资南小区5栋后面有一个养猪场（不知名字），夏天恶臭难闻。 | 畜牧局 | 已经退养到位。 | 2017-05-15
12 | 2017051344信 | 武冈市武强路竹山购物城对面的“三无”餐饮店，每天肆无忌惮地向大街排放油烟和倾倒垃圾，当地政府熟视无睹。 | 食药工质局 | 对该6家餐馆中的5家餐馆进行关停取缔。对其中两个门面的辣不怕餐厅，后面有房间可以设计改造厨房的进行现场指导，安装油烟净化器和洗菜专区，达到办证条件实施改造。（2018年6月因租金未谈拢已搬迁） | 2017-05-17
13 | 2017051345信 | 武冈市原龙田乡垃圾填埋场废弃至今4年多，未做任何处理和整治，周边环境极端恶化。遍地蚊虫鼠害，良田毒水淹没漫流，庄稼绝收。 | 城管局 | 由于龙田垃圾场跨越时间长，地形复杂，封场环境治理项目工程量较大，处理工艺复杂、程序繁多，施工矛盾较多，该项目的完成需要较长的时间，2017年4月正式启动应急措施，建设污水收集池控制污染，于2018年5月30日完成。经过应急处理措施后，对收集池内渗滤液进行检测，现水质无重金属污染，污染程度大幅度降低，已达可控范围；土壤及空气检测各项指标达标，现未存在遍地蚊虫鼠害、良田毒水淹没漫流，庄稼绝收的现象；长效治理进行到工程设计。 | 应急处理措施于2018年5月30日完成，长效治理进行到工程设计。
14 | 2017051459 | 邵阳市武冈市龙溪河龙目村原龙目村小学，现在建了一个养猪场和豆腐加工厂，污水直接排放到龙溪河里面。 | 环保局 | 龙目村小学内的养猪场已退养完成；四有豆腐厂已关闭，场内生产设备未拆除。 | 2017-08-27
15 | 2017051460 | 邵阳市武冈市龙溪镇龙溪桥附近有很多洗沙场、豆腐厂，造成水污染严重，河床提高1，2米，鱼虾绝种；龙溪河从安心到安乐总共上百家豆腐厂。 | 环保局 | 1、已投入140万元完成龙溪河河道清淤工作，垃圾清运，并投入450元对文坪镇煤矿区矿井涌水采取应急措施，开挖临时排水圳，修建循不沉淀池，进行矿山复绿整治。 2、小伟洗沙场、龙溪桥洗沙场、安乐洗沙场已拆除生产设备。 3、南山村沈建民豆腐作坊已拆除生产设备，四有豆腐厂已关闭，机械设备未拆除。 4、龙溪屠宰场已关闭。 5、1家不符合环保要求的养殖场已搬迁。 6、武冈市鑫瑞能塑料制品有限公司、正伟洗沙场、石路洗沙场、武冈市胜浪建材有限公司已完成整治。 | 2017-05-19
16 | 2017051967 | 邵阳市武冈市司马冲镇宏达砖瓦材料厂采煤矸石采矿生态破坏，破坏两百亩林地，造成水土流失，周边被煤炭污染，公路上小车在雨天会滑下坡，影响居民生活 | 国土局 | 按照环保要求，林地恢复到位；企业实施基建整改，已办理好安全生产许可证；对损毁的Y023乡道，已经进行平整、铺砂，整改到位；企业加强矿区环境治理。一是聘请2名固定保洁员，对矿山周边环境进行保洁。二是购置洗车机、设置清洗池，矿山运输车辆必须加盖雨布、严禁超载。三是建好矿山排水沟与废水收集处理沉淀池，并办好环评及水土保持等手续。 | 2017-12-20
17 | 2017052179 | 邵阳市武冈市凯德家博城小区对面博伟食品加工厂，经烟囱排放刺鼻烟气，曾多次向市环保局反映未果。 | 食药工质局 | 已经实施煤改气，彻底解决了大气污染问题。 | 2017-09-20
18 | 2017052181 | 邵阳市武冈市水浸坪乡高虾村林双喜养猪场（近千头），臭气熏天，蚊蝇乱飞，猪粪猪便污水流进水塘、小溪，也影响地下水、井水。曾向12369反映多次未果。 | 畜牧局 | 已经整改到位，所有排放污染物实施了综合利用。 | 2017-05-24