2022年度武冈市自然资源局整体支出

绩效自评报告

单位名称：武冈市自然资源局

2023年  7月 18 日

2022年度武冈市自然资源局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

- （一）机构、人员构成

- 武冈市自然资源局为市人民政府下属的一级预算单位，其中局本级设有人秘股、自然资源督察股等股室11个，设有下属二级单位10个，其中6个副科级单位，4个股级单位，分别为武冈市房屋征收服务中心、自然资源行政执法大队、土地开发整理中心、土地储备中心、矿产资源服务中心、不动产登记中心以及信息中心、档案室、地质灾害防治技术指导中心、打非拆违指挥中心，单位人员编制129人，截止2022年12月份全系统在编在职人员133人，离退休人员43人。

- （二）单位主要职责

武冈市自然资源局主要职责是依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责，负责自然资源调查监测评价，负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和全市地质工作，负责地质灾害预防和治理，负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推动自然资源和规划领域科技发展，负责统一领导和管理自然资源和规划领域行政执法工作。统一领导和管理市林业局，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

- 武冈市自然资源局本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余988.66万元，本年收入9524.99万元，本年支出10485.19万元，年末结转和结余28.46万元。

- （一）基本支出情况

- 武冈市自然资源局本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0.56万元，本年收入10485.18万元，本年支出10485.18万元，年末结转和结余0.56万元。

- （二）项目支出情况

- 武冈市自然资源局本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余988.1万元，本年收入966878.76万元，本年支出7838.96万元，年末结转和结余27.9万元。

三、政府性基金预算支出情况

武冈市自然资源局本级及二级单位2022年度政府性基金预算支出年初结转和结余0万元，本年收入55101.08万元，本年支出55101.08万元，年末结转和结余0万元。

- 国有资本经营预算支出情况

无

- 社会保险基金预算支出情况

- 无

- 部门整体支出绩效情况

（一）耕地保护进一步加强。一是不断完善耕地保护政策，出台了《武冈市全面推行田长制严格耕地保护的实施方案》（武字[2022]3号），创建“四级网络化管理”责任体系，建立村级田长体系302个，网络田长5559个，签订耕地保护目标责任书302份。充分发挥各级田长、巡田员职责，加强日常巡查监管，土地违法行为得到了全面遏制，田长制工作在《湖南省田长制办公室工作保障专班周报》第3期进行典型推介。二是出台了《武冈市耕地恢复工作方案》（武政办发[2022]17号），全力推进耕地恢复，完成耕地净减少1350亩，完成率101.73%，完成耕地恢复任务2568.8亩，完成率为116.76%。三是“空心房”整治及城乡建设用地增减挂钩拆除空心房3757座，拆除面积57.92万平方米。2022年两期增减挂钩项目已获省厅批复，新增增减挂钩指标2000亩。四是抓好补充耕地项目建设，全年共实施新增耕地项目37个，新增耕地2615亩。已验收确认项目30个，新增旱土819.66亩，新增水田指标1009.32亩。

（二）国土空间规划体系初步形成。一是高质量推进国土空间规划编制，“三区三线”划定第三轮二上成果已依程序报批，多次与省厅衔接争取永久农田保护目标和城镇开发边界指标。目前已确定我市报部三线划定成果。二是组织召开了7次国土空间规划委员会和3次个人建房联审会，完成30个项目、68处个人建房建设用地规划许可和建设工程许可。出台了《武冈市城市规划区个人建房管理办法》（武政办发[2022]30号），规范城市规划区个人建房，实行行政许可制度，严格按规定审批，切实保护耕地，节约集约用地，改善人居环境。三是积极推进“多规合一”村庄规划编制，已基本完成全市299个村庄规划编制，为乡村振兴提供依据和保障。村庄规划综合服务工作获省厅先进单位。

（三）保障发展能力不断增强。一是全面贯彻落实新发展理念，切实做好“六稳六保”资源要素保障，积极保障重大项目用地报批。完成垃圾焚烧发电，乡镇污水处理厂等项目用地选址与预审项目项目9个，组卷申报项目28个，用地总面积3408亩，其中省厅已批复并拿回都梁文旅两水两路等18个项目用地批文面积2686亩。积极推进农村村民住宅用地保障。二是强力推进新新高速等重点项目征地拆迁，征收土地面积3812.9亩，拆迁房屋569座，迁坟2818亩，发放补偿款4.32亿元。三是加大土地储备力度，完成土地储备1621亩，为武冈高质量发展提供有力支撑。

（四）土地节约集约用地水平全力提升。一是加大批而未供处置力度，完成园区批而未供处置57.81亩，处置率为100%，列邵阳市第一，获奖励3万元。闲置土地处置率为100%，排邵阳市第1名。二是制定土地出让计划，精心谋划包装，科学组织土地出让，推进招拍挂牌工作，全年土地出让（招拍挂，划拨转出让164宗）实现土地出让收益近9亿元，有效防范化解金融债务风险，为武冈高质量发展保驾护航。三是加大土地市场动态巡查监测力度，巡查率为100%，上传土地市场动态监测上传数据459条。今年获“全国自然资源节约集约示范县”荣誉称号。

（五）矿政地灾治理力度不断加大。一是关闭退出已设矿权65家，强化矿业权整合力度，已完成塘坑岭等砂石土矿矿权出让，实现县（市）级矿业权出让收益1.061亿元。二是扎实推进马安矿山生态修复工作，全面完成省邵下达年度面积2.5公顷的恢复任务，并整改销号。三是全面完成环保督察反馈问题的整改销号，排邵阳市第一。四是全面做好汛期值班值守，加大对265个隐患点的地灾隐患排查；确保人民生命财产安全。五是加大地灾项目治理，全面完成文坪镇火云村林家冲泥石流地灾治理项目工程建设任务，积极申报水浸坪乡贺东村滑坡治理项目，已组卷上报省厅审批。六是督促技术单位找水打井，全力配合做好防旱抗旱工作。

（六）自然资源督察执法不断强化。一是坚持“严”字头，不断强化自然资源督察执法工作，持续推进违法用地专项整治，制定出台《武冈市农村乱占耕地监管责任追究暂行办法》（武办发[2022]8号），严格落实最严格的耕地保护制度，坚决以“零容忍”的态度、“长牙齿”的硬措施，从严加强耕地保护，全面实现“双零”目标。二是强力推进卫片执法。月清“三地两矿”共95个图斑，均按时间节点全部督查处置整改到位；武汉督察局2021年反馈的40个耕地保护问题，已严格按照部省要求整改完成；违法用地“三零”行动扎实推进，存量违法用地和新增违法用地共132宗，均整改到位，整改进度居邵阳市第二。三是查处违法案件39件，收缴罚款666.2万元；全市土地违法行为专项整治工作效果明显，成绩斐然，共收缴罚款2826万元，耕地占用税1016.67万元。今年荣获“全省耕地保护十大典型案例”，被省厅表彰并推介，在《中国自然资源报》第1103期进行专题报道。

（七）营商环境不断优化。一是不断深化“放、管、服”改革，持续推进不动产登记制度改革，积极推进商品房 “交房即交证”改革，积极开辟办证“绿色通道”，提高不动产登记工作效率。全年办结不动产业务14.18万件，其中颁发证书证明4.5万本，查封注销2681笔，信息查询92884条，“多测合一”测绘620宗，面积183.5万平方米。二是农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作已完成权籍调查数据库建设等相关工作，已调查入库176852宗。三是有力推进“多测合一”改革，全面完成“多测合一”信息管理系统建设并正式上线运行。四是加快化解17个项目登记发证信访突出问题，压实项目登记发证责任，实行跟踪服务，实现应发尽发，全年化解城市公馆等项目办证3800余本。

（八）其他各项工作深入开展。一是坚定不够全面从严治党，积极推进清廉“自然资源”建设，组织开展“清廉家书”等活动，创新清廉建设载体。二是加强干部队伍建设，认真开展专题教育活动，读原著提素质，形成比学赶超的学习氛围。选优配强，管好用准干部队伍，切实调动全系统干部职工的工作积极性。三是加大信访维稳力度，及时处理信访135件（其中网络舆情处置59起，民情热线19起，来信来访57起），行政诉讼25起，全年无越级上访现象。信访工作获省厅业绩突出单位。四是切实抓好“都梁红·交通劝导”、“文明·志愿星期五”、“幸福敲门·平安到家”等志愿服务活动，强力推进创建省级文明城市。五是筑牢疫情防控防线，严格人员管控，精准摸排，并指导竹山社区抓好本区域内的疫情防控。六是认真抓好驻村结对帮扶工作，组织开展“结对服务访民情、排忧解难促提升”等主题活动，有力巩固脱贫攻坚成果。积极抓好森林防控火、防旱抗旱及美丽乡村建设，加快推进乡村振兴。七是文明单位创建、综合治理（平安创建）禁毒反电诈、市域社会治理现代化试点等多项工作稳步开展。八是加强信息化管理，信息公开155条，套合项目591个（宗），严格按数据使用保密规定，签订保密协议31套；档案管理有条不紊，整理入档1442卷，接待查阅900人次。九是办公、人秘、财务保障有序有力、管理规范，确保全系统各项工作有序有效正常运行

七、存在的问题及原因分析

项目支出未做入年初预算，导致年初预算和决算数差距较大。

- 八、下一步改进措施

1、完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。

2、督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。

3、加强绩效评价结果应用。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我单位将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告在政府网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）