## 项目表
表二
武冈市2023年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
1 | 新建民间温氏养鸡自建养鸡场 | 新建标准化鸡舍面积10万平方米 | 龙溪镇歧塘、文坪镇安心观等村 | 20元/平方米 | 70 | 整合资金 | 70 | 新建民间自建场鸡舍面积10万平方米，带动26个养鸡场养鸡，年出栏肉鸡增加150万羽。12月底完成验收。 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 市农业农村局 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司
2 | 湾头桥镇大湾桥、合龙温氏养鸡场 | 新修排水圳、扩建进场道路500米，环保设施升级 | 大湾桥、居委会 | 7元/平方米 | 25 | 整合资金 | 25 | 年出栏肉鸡130万羽，直接就业31人。9月底完成进场道路扩建、升级环保设施 | 2023-06-01 | 2023-09-02 | 市农业农村局 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司
3 | 邓元泰镇木瓜、农家桥温氏养鸡场 | 环保设施升级、新建装车平台，改建场内排水圳 | 农家桥 | 10元/平方米 | 27 | 整合资金 | 27 | 年出栏肉鸡90万羽，直接就业22人。10月底完成装车平台及场内排水圳 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 市农业农村局 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司
4 | 双江温氏养鸡场 | 环保设施升级、生活区修缮等 | 双江 | 8元/平方米 | 8 | 整合资金 | 8 | 年出栏肉鸡35万羽，直接就业8人。8月底完成进场道路铺沙、升级环保设施 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 市农业农村局 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司
5 | 栗山温氏养鸡场 | 环保设施升级、防水膜更换等 | 栗山 | 13元/平方米 | 20 | 整合资金 | 20 | 年出栏肉鸡48万羽，直接就业12人。8月底完成环保设施升级、防水膜更换等. | 2023-06-01 | 2023-08-04 | 市农业农村局 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司
合计 |  |  |  |  | 150 |  | 150