## 项目信息综合查询_1
武冈市2025年度衔接资金项目完工情况表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 项目状态 | 项目业主单位 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 验收时间 | 已报账(支付)金额(万元)
1 | 产业发展 | 到户产业奖补项目 | 武冈市 | 872 | 0 | 872 | 872 | 完工 | 农业农村局 | 20250520 | 20251219 | 20251219 | 872
2 | 产业发展 | 柑橘产业黄龙病防治项目 | 武冈市 | 30 | 0 | 30 | 30 | 完工 | 农业农村局 | 20250515 | 20251024 | 20251024 | 30
3 | 产业发展 | “四个一批”帮扶产业项目提质增效 | 武冈市 | 689.8 | 0 | 689.8 | 689.8 | 完工 | 各相关乡镇 （街道） | 20250415 | 20251120 | 20251120 | 689.8
4 | 产业发展 | 中药材规模种植项目 | 武冈市 | 126 | 0 | 126 | 126 | 完工 | 各相关乡镇 （街道） | 20250423 | 20251112 | 20251112 | 126
5 | 产业发展 | 辣椒种植项目 | 武冈市 | 50 | 0 | 50 | 50 | 完工 | 农业农村局 | 20250416 | 20251110 | 20251110 | 20
6 | 产业发展 | 大甸镇立新村甜茶种植基地水肥一体化建设项目 | 立新村 | 10 | 0 | 10 | 10 | 完工 | 大甸镇人民政府 | 20250709 | 20251112 | 20251112 | 10
7 | 产业发展 | 水浸坪乡高霞村蔬菜大棚升级改造项目 | 高霞村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 水浸坪乡人民政府 | 20250625 | 20251110 | 20251110 | 5
8 | 产业发展 | 邓元泰镇天心村中药材项目 | 天心桥村 | 22 | 0 | 22 | 0 | 完工 | 邓家铺镇人民政府 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 22
9 | 产业发展 | 稠树塘镇甘田村王家岭桑园种植项目 | 甘田村 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 5
10 | 产业发展 | 邓元泰镇黄茅村武冈铜鹅标准化养殖基地建设 | 黄茅村 | 500 | 0 | 500 | 0 | 完工 | 畜牧水产事务中心 | 20251015 | 20251219 | 20251219 | 500
11 | 产业发展 | 稠树塘镇民间温氏自建养鸡场项目 | 稠树塘镇 | 27 | 0 | 27 | 27 | 完工 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司 | 20250520 | 20251119 | 20251119 | 27
12 | 产业发展 | 迎春亭街道办事处民间温氏自建养鸡场项目 | 迎春亭街道 | 6 | 0 | 6 | 6 | 完工 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司 | 20250520 | 20251119 | 20251119 | 6
13 | 产业发展 | 文坪镇民间温氏自建养鸡场项目 | 文坪镇 | 26 | 0 | 26 | 26 | 完工 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司 | 20250520 | 20251119 | 20251119 | 26
14 | 产业发展 | 湾头桥镇民间温氏自建养鸡场项目 | 湾头桥镇 | 6 | 0 | 6 | 6 | 完工 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司 | 20250520 | 20251118 | 20251118 | 6
15 | 产业发展 | 司马冲镇民间温氏自建养鸡场项目 | 司马冲镇 | 10 | 0 | 10 | 10 | 完工 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司 | 20250508 | 20251118 | 20251118 | 10
16 | 产业发展 | 湾头桥镇民间温氏自建养鸡场项目 | 湾头桥镇 | 25 | 0 | 25 | 25 | 完工 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司 | 20250422 | 20251118 | 20251118 | 25
17 | 产业发展 | 水浸坪乡贺东村桑蚕养殖厂房建设项目 | 贺东村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 水浸坪乡人民政府 | 20250625 | 20251110 | 20251110 | 5
18 | 产业发展 | 邓家铺镇名利村温室养鸡项目 | 名利村 | 100 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 邓家铺镇人民政府 | 20251103 | 20251219 | 20251219 | 100
19 | 产业发展 | 司马冲镇司马冲社区温氏养鸡场建设项目 | 司马冲社区 | 100 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 司马冲镇人民政府 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 100
20 | 产业发展 | 大甸社区集体经济发展生猪养殖场地建设项目 | 大甸社区 | 27 | 0 | 27 | 0 | 完工 | 大甸镇人民政府 | 20251202 | 20251219 | 20251219 | 27
21 | 产业发展 | 鱼苗孵化项目 | 武冈市 | 35 | 0 | 35 | 35 | 完工 | 武冈市畜牧水产事处中心 | 20250525 | 20251020 | 20251219 | 35
22 | 产业发展 | 稻鱼综合种养项目 | 武冈市 | 45 | 0 | 45 | 45 | 完工 | 武冈市畜牧水产事务中心 | 20250520 | 20251008 | 20251105 | 45
23 | 产业发展 | 武冈市西南鱼苗场建设项目 | 武冈市 | 30 | 0 | 30 | 30 | 完工 | 武冈市畜牧水产事务中心 | 20250620 | 20251021 | 20251103 | 30
24 | 产业发展 | 水浸坪乡油桐新造项目 | 水浸坪乡 | 76 | 0 | 76 | 76 | 完工 | 林业局 | 20250425 | 20250715 | 20250715 | 76
25 | 产业发展 | 秦桥镇油桐新造项目 | 秦桥镇 | 21 | 0 | 21 | 21 | 完工 | 林业局 | 20250425 | 20250710 | 20250710 | 21
26 | 产业发展 | 马坪乡油桐新造 | 马坪乡 | 3 | 0 | 3 | 3 | 完工 | 林业局 | 20250425 | 20250715 | 20250715 | 3
27 | 产业发展 | 邓元泰镇天心村村集体农业合作社提质改造项目 | 天心桥村 | 20 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 20
28 | 产业发展 | 武冈铜鹅屠宰示范基地建设 | 武冈市 | 500 | 0 | 500 | 0 | 完工 | 畜牧水产事务中心 | 20251027 | 20251219 | 20251219 | 500
29 | 产业发展 | 武冈市大坝豆腐坊建设项目 | 武冈市 | 470 | 0 | 470 | 470 | 完工 | 武冈城乡融合产业投资有限责任公司 | 20250516 | 20251219 | 20251219 | 470
30 | 产业发展 | 湾头桥镇石栗村中药材加工基地建设项目 | 石栗村 | 100 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 100
31 | 产业发展 | 马坪乡滨江村水渠维修项目 | 滨江村 | 13 | 0 | 13 | 0 | 完工 | 马坪乡人民政府 | 20251212 | 20251219 | 20251219 | 13
32 | 产业发展 | 水浸坪乡黄菜村标准化山塘代老坑大塘 | 黄菜村 | 30 | 0 | 0 | 0 | 储备
33 | 产业发展 | 秦桥镇潮水村水渠维修项目 | 潮水村 | 27 | 0 | 27 | 0 | 完工 | 秦桥镇人民政府 | 20251212 | 20251219 | 20251219 | 27
34 | 产业发展 | “中梗阻”渠道畅通项目 | 湾头桥镇 | 200 | 0 | 200 | 0 | 开工 | 水利局 | 20251031 |  |  | 190
35 | 产业发展 | 农村小水源蓄水能力恢复项目 | 武冈市 | 180 | 0 | 180 | 0 | 完工 | 水利局 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 180
36 | 产业发展 | 法相岩街道紫甸垅水圳改造项目 | 法相岩街道 | 27 | 0 | 27 | 0 | 完工 | 法相岩街道 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 27
37 | 产业发展 | 湾头桥镇城口村水渠维修项目 | 城口村 | 11 | 0 | 11 | 0 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20251204 | 20251219 | 20251219 | 11
38 | 产业发展 | 文坪镇横江村拦河坝改扩建项目 | 横江村 | 12 | 0 | 12 | 0 | 完工 | 文坪镇人民政府 | 20251202 | 20251219 | 20251219 | 12
39 | 产业发展 | 荆竹铺镇平原社区山塘、水渠维修项目 | 平原社区 | 20 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 荆竹铺镇人民政府 | 20251212 | 20251219 | 20251219 | 20
40 | 产业发展 | 双牌镇油岭村水渠维修项目 | 油岭村 | 27 | 0 | 27 | 0 | 完工 | 双牌镇人民政府 | 20251213 | 20251219 | 20251219 | 27
41 | 产业发展 | 武冈市巩固拓展脱贫攻坚成果示范园（省级现代农业产业园）项目（武冈家家康农业综合开发有限公司） | 武冈市 | 192 | 0 | 0 | 0 | 储备
42 | 产业发展 | 稠树塘镇龙田村豆腐加工厂升级改造项目 | 稠树塘镇 | 20 | 0 | 20 | 20 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250820 | 20251020 | 20251020 | 20
43 | 产业发展 | 龙溪镇龙云村武冈铜鹅标准化养殖基地建设 | 龙云村 | 90 | 0 | 90 | 0 | 完工 | 畜牧水产事务中心 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 90
44 | 产业发展 | 稠树塘镇雅槎村武冈铜鹅标准化养殖基地 | 雅槎村 | 55 | 0 | 55 | 0 | 完工 | 畜牧水产事务中心 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 55
45 | 产业发展 | 司马冲镇五星村武冈铜鹅标准化养殖基地 | 五星村 | 55 | 0 | 55 | 0 | 完工 | 畜牧水产事务中心 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 55
46 | 产业发展 | 金融保险配套项目脱贫人口小额信贷贴息 | 武冈市 | 40 | 0 | 40 | 40 | 完工 | 农业农村局 | 20250401 | 20251017 | 20251017 | 40
47 | 产业发展 | 金融保险配套项目新型农业经营主体贷款贴息 | 武冈市 | 480 | 0 | 480 | 190 | 完工 | 农业农村局 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 480
48 | 产业发展 | 高质量庭院经济桥镇世富村高质量庭院经济项目 | 世富村 | 20 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20251202 | 20251219 | 20251219 | 20
49 | 产业发展 | 高质量庭院经济湾头桥镇幸福村高质量庭院经济项目 | 幸福村 | 20 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 20
50 | 产业发展 | 高质量庭院经济龙溪镇曹家塘村高质量庭院经济项目 | 曹家塘村 | 20 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 龙溪镇人民政府 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 20
51 | 产业发展 | 荆竹铺镇武东村村级集体经济发展项目 | 荆竹铺镇 | 50 | 0 | 50 | 50 | 完工 | 荆竹铺镇人民政府 | 20250515 | 20251105 | 20251219 | 50
52 | 产业发展 | 龙溪镇曹家塘村村级集体经济发展项目 | 龙溪镇 | 50 | 0 | 50 | 50 | 完工 | 龙溪镇人民政府 | 20250515 | 20251219 | 20251219 | 50
53 | 产业发展 | 湾头桥镇龙桥村村级集体经济发展项目 | 湾头桥镇 | 50 | 0 | 50 | 50 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20250515 | 20251117 | 20251117 | 50
54 | 产业发展 | 晏田乡荷花社区村级集体经济发展项目 | 晏田乡 | 50 | 0 | 50 | 50 | 完工 | 晏田乡人民政府 | 20250520 | 20251219 | 20251219 | 50
55 | 产业发展 | 大甸镇木瓜村村级集体经济发展项目 | 大甸镇 | 50 | 0 | 50 | 50 | 完工 | 大甸镇人民政府 | 20250525 | 20251219 | 20251219 | 50
56 | 产业发展 | 司马沖镇江背岭村村级集体经济发展项目 | 司马冲镇 | 50 | 0 | 50 | 50 | 完工 | 司马沖镇人民政府 | 20250525 | 20251219 | 20251219 | 50
57 | 产业发展 | 法相岩街道郑家坪村村级集体经济发展项目 | 法相岩街道 | 50 | 0 | 50 | 50 | 完工 | 法相岩街道办事处 | 20250520 | 20251219 | 20251219 | 50
58 | 就业项目 | 武冈市就业交通费补助 | 武冈市 | 884.96 | 0 | 884.96 | 375 | 完工 | 武冈市人社局 | 20250730 | 20251218 | 20251218 | 884.96
59 | 就业项目 | 武冈市就业帮扶车间补助项目 | 武冈市 | 630.24 | 0 | 630.24 | 391.2 | 完工 | 武冈市人社局 | 20250515 | 20250831 | 20250901 | 630.24
60 | 就业项目 | 武冈市优秀帮扶车间奖补项目 | 武冈市 | 99 | 0 | 99 | 39 | 完工 | 人社局 | 20250520 | 20250910 | 20250830 | 99
61 | 就业项目 | 公益性岗位 | 武冈市 | 734 | 0 | 734 | 210 | 完工 | 农业农村局 | 20250430 | 20251210 | 20251218 | 734
62 | 乡村建设行动 | 武冈市邓元泰镇渡头桥村8一20组基础设施村道硬化 | 渡头桥村 | 90 | 0 | 0 | 0 | 储备
63 | 乡村建设行动 | 马坪乡田塘村公路硬化1820米 | 田塘村 | 80 | 0 | 0 | 0 | 储备
64 | 乡村建设行动 | 迎春亭街道高船岭村道路硬化项目 | 高船岭村 | 27 | 0 | 27 | 0 | 完工 | 迎春亭街道 | 20251202 | 20251219 | 20251219 | 27
65 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇天心村冇底潭水质改善及及环境改造项目 | 武冈市 | 38 | 0 | 38 | 0 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20251107 | 20251219 | 20251219 | 38
66 | 乡村建设行动 | 水浸坪乡白云村道路建设项目 | 白云村 | 100 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 水浸坪乡人民政府 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 100
67 | 乡村建设行动 | 荆竹铺镇漠溪村同心路硬化项目 | 漠溪村 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 荆竹铺镇人民政府 | 20251103 | 20251219 | 20251219 | 5
68 | 乡村建设行动 | 湾头桥镇山青村何家边道路硬化建设项目 | 山青村 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20251031 | 20251219 | 20251219 | 5
69 | 乡村建设行动 | 龙溪镇罗岚桥村污水排污渠建设项目 | 罗岚桥村 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 龙溪镇人民政府 | 20251029 | 20251219 | 20251219 | 5
70 | 乡村建设行动 | 马坪乡铜盆村村道硬化工程建设项目 | 铜盆村 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 马坪乡人民政府 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 5
71 | 乡村建设行动 | 水西门街道办事处罗伟村组道硬化项目 | 罗伟村 | 14.92 | 0 | 14.92 | 0 | 完工 | 水西门街道办事处 | 20251115 | 20251219 | 20251219 | 14.92
72 | 乡村建设行动 | 大甸镇陶田村组道硬化项目 | 陶田村 | 18.96 | 0 | 18.96 | 0 | 完工 | 大甸镇人民政府 | 20251115 | 20251219 | 20251219 | 18.96
73 | 乡村建设行动 | 大甸镇栗山园村组道硬化项目 | 栗山园村 | 14.08 | 0 | 14.08 | 0 | 完工 | 大甸镇人民政府 | 20251115 | 20251219 | 20251219 | 14.08
74 | 乡村建设行动 | 大甸镇红联村组道硬化项目 | 红联村 | 14.61 | 0 | 14.61 | 0 | 完工 | 大甸镇人民政府 | 20251117 | 20251219 | 20251219 | 14.61
75 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇黄茅村山塘维修项目 | 黄茅村 | 16.11 | 0 | 16.11 | 0 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20251118 | 20251219 | 20251219 | 16.11
76 | 乡村建设行动 | 司马冲镇下抄村水渠维修项目 | 下抄村 | 18.99 | 0 | 18.99 | 0 | 完工 | 司马冲镇人民政府 | 20251117 | 20251219 | 20251219 | 18.99
77 | 乡村建设行动 | 湾头桥镇黎明村组道硬化项目 | 黎明村 | 17 | 0 | 17 | 0 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20251119 | 20251219 | 20251219 | 17
78 | 乡村建设行动 | 湾头桥镇幸福村组道硬化项目 | 幸福村 | 17 | 0 | 17 | 0 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20251118 | 20251219 | 20251219 | 17
79 | 乡村建设行动 | 迎春亭街道办事处地母庵村山塘维修项目 | 地母庵村 | 17.72 | 0 | 17.72 | 0 | 完工 | 迎春亭办事处 | 20251118 | 20251219 | 20251219 | 17.72
80 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇新铺村组道硬化项目 | 新铺村 | 16.11 | 0 | 16.11 | 0 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20251118 | 20251219 | 20251219 | 16.11
81 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇小水村山塘水渠项目 | 小水村 | 19.63 | 0 | 19.63 | 0 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20251115 | 20251219 | 20251219 | 19.63
82 | 乡村建设行动 | 邓家铺镇黄塘村水渠维修项目 | 黄塘村 | 14.71 | 0 | 14.71 | 0 | 完工 | 邓家铺镇人民政府 | 20251113 | 20251219 | 20251219 | 14.71
83 | 乡村建设行动 | 文坪镇田中村山塘维修项目 | 田中村 | 15 | 0 | 15 | 0 | 完工 | 文坪镇人民政府 | 20251113 | 20251219 | 20251219 | 15
84 | 乡村建设行动 | 马坪乡万山村水渠维修项目 | 万山社区 | 10.75 | 0 | 10.75 | 0 | 完工 | 马坪乡人民政府 | 20251115 | 20251219 | 20251219 | 10.75
85 | 乡村建设行动 | 荆竹镇回马村水渠维修项目 | 回马村 | 13.17 | 0 | 13.17 | 0 | 完工 | 荆竹镇人民政府 | 20251127 | 20251219 | 20251219 | 13.17
86 | 乡村建设行动 | 双牌镇清和社区组道硬化项目 | 清和社区 | 15.26 | 0 | 15.26 | 0 | 完工 | 双牌镇人民政府 | 20251115 | 20251219 | 20251219 | 15.26
87 | 乡村建设行动 | 辕门口街道办事处落子铺村水渠维修项目 | 落子铺村 | 19.98 | 0 | 19.98 | 0 | 完工 | 辕门口办事处 | 20251113 | 20251219 | 20251219 | 19.98
88 | 乡村建设行动 | 迎春亭街道栗塘村山塘、水圳塌方维修项目 | 栗塘村 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 迎春亭街道办事处 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 5
89 | 乡村建设行动 | 湾头桥镇城口村道路硬化项目 | 城口村 | 16 | 0 | 16 | 0 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 16
90 | 乡村建设行动 | 晏田乡荷花社区道路硬化项目 | 荷花社区 | 10 | 0 | 10 | 0 | 完工 | 晏田乡人民政府 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 10
91 | 乡村建设行动 | 龙溪镇歧塘村道路硬化项目 | 歧塘村 | 27 | 0 | 27 | 0 | 完工 | 龙溪镇人民政府 | 20251202 | 20251219 | 20251219 | 27
92 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇绿洲社区道路硬化项目 | 绿洲社区 | 27 | 0 | 27 | 0 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20251202 | 20251219 | 20251219 | 27
93 | 乡村建设行动 | 荆竹铺镇公堂村道路硬化项目 | 公堂村 | 10 | 0 | 10 | 0 | 完工 | 荆竹铺镇人民政府 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 10
94 | 乡村建设行动 | 荆竹铺镇平原社区道路硬化项目 | 平原社区 | 7 | 0 | 7 | 0 | 完工 | 荆竹铺镇人民政府 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 7
95 | 乡村建设行动 | 邓家铺镇邓家铺社区基础设施建设项目 | 邓家铺社区 | 10 | 0 | 10 | 0 | 完工 | 邓家铺镇人民政府 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 10
96 | 乡村建设行动 | 邓家铺镇小康村道路加宽硬化项目 | 小康村 | 27 | 0 | 27 | 0 | 完工 | 邓家铺镇人民政府 | 20251202 | 20251219 | 20251219 | 26
97 | 乡村建设行动 | 晏田乡青山亭村产业道路建设项目 | 青山亭村 | 10 | 0 | 10 | 10 | 完工 | 晏田乡人民政府 | 20250626 | 20251008 | 20251008 | 10
98 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇稠树塘社区产业道路建设项目 | 稠树塘镇 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250516 | 20251015 | 20251111 | 5
99 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇功德村产业道路建设项目 | 稠树塘镇 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250516 | 20251020 | 20251111 | 5
100 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇桂竹村产业道路建设项目 | 稠树塘镇 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250509 | 20251015 | 20251111 | 5
101 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇枧头村产业道路建设项目 | 稠树塘镇 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250516 | 20251105 | 20251111 | 5
102 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇龙田村产业道路建设项目 | 稠树塘镇 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250715 | 20251020 | 20251028 | 5
103 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇甘田村产业路建设项目 | 甘田村 | 20 | 0 | 20 | 20 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250711 | 20251103 | 20251111 | 20
104 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇陆坪村产业道路建设项目 | 陆坪村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250820 | 20251015 | 20251015 | 5
105 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇小水村产业路建设项目 | 小水村 | 18 | 0 | 18 | 18 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250723 | 20251022 | 20251028 | 18
106 | 乡村建设行动 | 迎春亭街道太平村产业道路建设项目 | 太平村 | 14 | 0 | 14 | 14 | 完工 | 迎春亭街道办事处 | 20250710 | 20251019 | 20251103 | 14
107 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇苏龙村产业道路建设项目 | 苏龙村 | 10 | 0 | 10 | 10 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250720 | 20251020 | 20251030 | 10
108 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇雅槎村产业道路建设项目 | 雅槎村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20250710 | 20251020 | 20251028 | 5
109 | 乡村建设行动 | 大甸镇大甸社区产业道路建设项目 | 大甸社区 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 大甸镇人民政府 | 20250710 | 20251010 | 20251103 | 5
110 | 乡村建设行动 | 大甸镇栗山园村产业路建设项目 | 栗山园村 | 15 | 0 | 15 | 15 | 完工 | 大甸镇人民政府 | 20250709 | 20251103 | 20251110 | 15
111 | 乡村建设行动 | 邓家铺镇大田村产业道路建设项目 | 大田村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 邓家铺镇人民政府 | 20250701 | 20251030 | 20251030 | 5
112 | 乡村建设行动 | 邓家铺镇黄塘村中药材产业道路建设项目 | 黄塘村 | 10 | 0 | 10 | 10 | 完工 | 邓家铺镇人民政府 | 20250630 | 20251028 | 20251105 | 10
113 | 乡村建设行动 | 邓家铺镇聚宝村产业道路建设项目 | 聚宝村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 邓家铺镇人民政府 | 20250630 | 20251014 | 20251103 | 5
114 | 乡村建设行动 | 邓家铺镇卧龙村产业道路建设项目 | 卧龙村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 邓家铺镇人民政府 | 20250630 | 20251104 | 20251107 | 5
115 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇赤塘村产业道路建设项目 | 赤塘村 | 40 | 0 | 40 | 40 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20250710 | 20251007 | 20251103 | 40
116 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇凤溪村产业道路建设项目 | 凤溪村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20250610 | 20251028 | 20251104 | 5
117 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇伦道村产业道路建设项目 | 伦道村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20250620 | 20251021 | 20251105 | 5
118 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇山岚村产业道路建设项 | 山岚村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20250612 | 20251009 | 20251104 | 5
119 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇踏岭村产业道路建设项 | 踏岭村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20250617 | 20251009 | 20251105 | 5
120 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇天心桥村脐橙种植基地产业道路建设项目 | 天心桥村 | 20 | 0 | 20 | 20 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20250618 | 20251103 | 20251103 | 20
121 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇中山村产业道路建设项目 | 中山村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20250610 | 20251017 | 20251104 | 5
122 | 乡村建设行动 | 荆竹铺镇光荣村产业道路建设项目 | 光荣村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 荆竹铺镇人民政府 | 20250630 | 20251015 | 20251105 | 5
123 | 乡村建设行动 | 荆竹铺镇荆江村产业道路建设项目 | 荆江村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 荆竹铺镇人民政府 | 20250630 | 20251013 | 20251105 | 5
124 | 乡村建设行动 | 荆竹铺镇九塘村产业道路建设项目 | 九塘村 | 10 | 0 | 10 | 10 | 完工 | 荆竹铺镇人民政府 | 20250630 | 20250925 | 20251015 | 10
125 | 乡村建设行动 | 荆竹铺镇三合村产业道路建设项目 | 三合村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 荆竹铺镇人民政府 | 20250627 | 20251009 | 20251022 | 5
126 | 乡村建设行动 | 荆竹铺镇桐木村产业道路建设项目 | 桐木村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 荆竹铺镇人民政府 | 20250708 | 20251105 | 20251111 | 5
127 | 乡村建设行动 | 荆竹铺镇永光村产业道路建设项目 | 永光村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 荆竹镇人民政府 | 20250627 | 20251022 | 20251022 | 5
128 | 乡村建设行动 | 龙溪镇大塘村产业道路建设项目 | 大塘村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 龙溪镇人民政府 | 20250625 | 20250910 | 20251030 | 5
129 | 乡村建设行动 | 马坪乡石地村产业道路建设项目 | 石地村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 马坪乡人民政府 | 20250620 | 20251103 | 20251107 | 5
130 | 乡村建设行动 | 双牌镇米山村产业道路建设项目 | 米山村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 双牌镇人民政府 | 20250616 | 20250923 | 20251009 | 5
131 | 乡村建设行动 | 双牌镇双岭村产业道路建设项目 | 双岭村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 双牌镇人民政府 | 20250625 | 20251022 | 20251105 | 5
132 | 乡村建设行动 | 双牌镇四龙村产业道路建设项目 | 四龙村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 双牌镇人民政府 | 20250624 | 20251103 | 20251107 | 5
133 | 乡村建设行动 | 水浸坪乡大山村产业道路建设项目 | 大山村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 水浸坪乡人民政府 | 20250625 | 20251016 | 20251106 | 5
134 | 乡村建设行动 | 水浸坪乡高霞村产业道路建设项目 | 高霞村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 水浸坪乡人民政府 | 20250623 | 20251031 | 20251110 | 5
135 | 乡村建设行动 | 水浸坪乡永红村产业道路建设项目 | 永红村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 水浸坪乡人民政府 | 20250625 | 20251103 | 20251114 | 5
136 | 乡村建设行动 | 法相岩街道清水亭村产业路建设项目 | 清水亭村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 法相岩街道办事处 | 20250625 | 20251027 | 20251105 | 5
137 | 乡村建设行动 | 法相岩街道高桥村产业道路建设项目 | 高桥村 | 20 | 0 | 20 | 20 | 完工 | 法相岩街道办事处 | 20250625 | 20251022 | 20251103 | 20
138 | 乡村建设行动 | 水西门街道新和村产业道路建设项目 | 新和村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 水西门街道办事处 | 20250620 | 20251009 | 20251101 | 5
139 | 乡村建设行动 | 司马冲镇麻藤村产业道路建设项目 | 麻藤村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 司马冲镇人民政府 | 20250627 | 20251015 | 20251104 | 5
140 | 乡村建设行动 | 司马冲镇麻藤村机耕道路建设项目 | 麻藤村 | 18 | 0 | 18 | 18 | 完工 | 司马冲镇人民政府 | 20250626 | 20250929 | 20251016 | 18
141 | 乡村建设行动 | 司马冲镇田心村产业道路建设项目 | 田心村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 司马冲镇人民政府 | 20250626 | 20251028 | 20251103 | 5
142 | 乡村建设行动 | 司马冲镇五星村产业道路建设项目 | 五星村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 司马冲镇人民政府 | 20250626 | 20251009 | 20251030 | 5
143 | 乡村建设行动 | 司马冲镇长抄村产业道路建设项目 | 长抄村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 司马冲镇人民政府 | 20250626 | 20251013 | 20251105 | 5
144 | 乡村建设行动 | 湾头桥镇朝阳村产业道路建设项目 | 朝阳村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20250626 | 20251008 | 20251103 | 5
145 | 乡村建设行动 | 湾头桥镇幸福村产业道路建设项目 | 幸福村 | 15 | 0 | 15 | 15 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20250625 | 20251030 | 20251106 | 15
146 | 乡村建设行动 | 湾头桥镇长友村产业道路建设项目 | 长友村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20250625 | 20251009 | 20251104 | 5
147 | 乡村建设行动 | 文坪镇双江口村产业道路建设项目 | 双江口村 | 10 | 0 | 10 | 10 | 完工 | 文坪镇人民政府 | 20250625 | 20251022 | 20251023 | 10
148 | 乡村建设行动 | 迎春亭街道白竹山村产业道路建设项目 | 白竹山村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 迎春亭街道 | 20250625 | 20251009 | 20251009 | 5
149 | 乡村建设行动 | 晏田乡八角庙村产业道路建设项目 | 八角庙村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 晏田乡人民政府 | 20250625 | 20251029 | 20251029 | 5
150 | 乡村建设行动 | 晏田乡大坪冲村产业道路建设项目 | 大坪冲村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 晏田乡人民政府 | 20250625 | 20251028 | 20251029 | 5
151 | 乡村建设行动 | 晏田乡蕉林村产业路建设项目 | 蕉林村 | 10 | 0 | 10 | 10 | 完工 | 晏田乡人民政府 | 20250627 | 20251015 | 20251015 | 10
152 | 乡村建设行动 | 晏田乡梅树田村产业道路建设项目 | 梅树田村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 晏田乡人民政府 | 20250626 | 20251023 | 20251023 | 5
153 | 乡村建设行动 | 晏田乡石门村产业道路建设项目 | 石门村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 晏田乡人民政府 | 20250626 | 20251030 | 20251030 | 5
154 | 乡村建设行动 | 晏田乡向东村产业路建设项目 | 向东村 | 13 | 0 | 13 | 13 | 完工 | 晏田乡人民政府 | 20250626 | 20251023 | 20251023 | 13
155 | 乡村建设行动 | 晏田乡荷花社区机耕道修建项目 | 荷花社区 | 17 | 0 | 17 | 0 | 完工 | 晏田乡人民政府 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 17
156 | 乡村建设行动 | 稠树塘镇甘田村产业路建设项目 | 甘田村 | 22 | 0 | 22 | 0 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20251202 | 20251219 | 20251219 | 22
157 | 乡村建设行动 | 马坪乡滨江村产业道路硬化项目 | 滨江村 | 14 | 0 | 14 | 0 | 完工 | 马坪乡人民政府 | 20251202 | 20251219 | 20251219 | 14
158 | 乡村建设行动 | 2025年乡村振兴项目 | 武冈市 | 1488 | 0 | 1488 | 0 | 完工 | 农业农村局 | 20251212 | 20251219 | 20251219 | 1488
159 | 乡村建设行动 | 邓元泰镇天心村卫生环境整治项目 | 天心桥村 | 20 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 邓元泰镇人民政府 | 20251113 | 20251219 | 20251219 | 20
160 | 乡村建设行动 | 2025年八一村省级美丽乡村示范村建设 | 武冈市 | 100 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 湾头桥镇人民政府 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 100
161 | 乡村建设行动 | 2025年龙云村省级美丽乡村示范村建设 | 武冈市 | 100 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 龙溪镇人民政府 | 20251113 | 20251219 | 20251219 | 100
162 | 乡村建设行动 | 2025年杨梅村省级美丽乡村示范村建设 | 武冈市 | 50 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 司马冲镇人民政府 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 50
163 | 乡村建设行动 | 2025年立新村省级美丽乡村示范村建设 | 武冈市 | 50 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 大甸镇人民政府 | 20251030 | 20251219 | 20251219 | 50
164 | 乡村建设行动 | 秸杆综合利用 | 武冈市 | 231 | 0 | 231 | 0 | 完工 | 农业农村局 | 20251016 | 20251121 | 20251121 | 231
165 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁安置点基础设施、公共服务设施、住房维修项目 | 武冈市 | 214 | 0 | 214 | 214 | 完工 | 武冈市发改局 | 20250515 | 20251030 | 20251030 | 214
166 | 巩固三保障成果 | 2025年职业学历教育补助 | 武冈市 | 1000 | 0 | 1000 | 550 | 完工 | 农业农村局 | 20250430 | 20251110 | 20251110 | 1000
167 | 巩固三保障成果 | 2025年低收入人口医保参保补助项目 | 武冈市 | 699.78 | 0 | 699.78 | 0 | 完工 | 医疗保障局 | 20251212 | 20251218 | 20251218 | 699.78
168 | 巩固三保障成果 | 2025年医保配套资金 | 武冈市 | 2948 | 0 | 2948 | 0 | 完工 | 医疗保障局 | 20251212 | 20251219 | 20251219 | 2948
169 | 巩固三保障成果 | 2025年医疗救助资金（农民矽肺煤工救治救助） | 武冈市 | 1415 | 0 | 1415 | 0 | 完工 | 医疗保障局 | 20251212 | 20251218 | 20251218 | 1415
170 | 产业发展 | 独山村12组里隆桥水渠维修 | 独山村 | 20 | 0 | 0 | 0 | 储备
171 | 乡村建设行动 | 法相岩街道紫甸村道路硬化 | 紫甸村 | 15 | 0 | 0 | 0 | 储备
172 | 乡村建设行动 | 法相岩街道德江村12组、19.20.21组道路硬化 | 德江村 | 80 | 0 | 0 | 0 | 储备
173 | 乡村建设行动 | 法相岩街道南塔村6-8组道路硬化 | 南塔村 | 200 | 0 | 0 | 0 | 储备
174 | 乡村建设行动 | 法相岩街道新泽村村内已有路基的道路硬化 | 新泽村 | 128 | 0 | 0 | 0 | 储备
175 | 产业发展 | 武冈市-湾头桥镇产业发展湾头桥镇六家铺村维修水渠 | 六家铺村 | 50 | 0 | 0 | 0 | 储备
176 | 产业发展 | 文坪镇安心观村桥头洞安电站至罗家水渠维修 | 安心观村 | 100 | 0 | 0 | 0 | 储备
177 | 产业发展 | 文坪镇横江村水渠改扩建项目 | 横江村 | 15 | 0 | 15 | 0 | 完工 | 文坪镇人民政府 | 20251202 | 20251219 | 20251219 | 15
178 | 乡村建设行动 | 文坪镇田中村产业路建设项目 | 田中村 | 16 | 0 | 16 | 16 | 完工 | 文坪镇人民政府 | 20250625 | 20251010 | 20251010 | 16
179 | 乡村建设行动 | 文坪镇幸福村产业道路建设项目 | 幸福村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 文坪镇人民政府 | 20250625 | 20251024 | 20251024 | 5
180 | 乡村建设行动 | 马坪乡长石村产业道路建设项目 | 长石村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 马坪乡人民政府 | 20250620 | 20251103 | 20251107 | 5
181 | 乡村建设行动 | 马坪乡龙富村产业路建设项目 | 龙富村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 马坪乡人民政府 | 20250610 | 20251016 | 20251107 | 5
182 | 产业发展 | 武冈市-稠树塘镇产业发展稠树塘镇苏龙村西川岭种桑项目 | 苏龙村 | 80 | 0 | 0 | 0 | 储备
183 | 产业发展 | 稠树塘镇苏龙村石头亢桑园种植项目 | 苏龙村 | 27 | 0 | 27 | 0 | 完工 | 稠树塘镇人民政府 | 20251203 | 20251219 | 20251219 | 27
184 | 产业发展 | 迎春亭街道黄沙沖村村级集体经济发展项目 | 迎春亭街道 | 50 | 0 | 50 | 50 | 完工 | 迎春亭街道办事处 | 20250515 | 20251219 | 20251219 | 50
185 | 乡村建设行动 | 秦桥镇板桥村产业道路建设项目 | 板桥村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 秦桥镇人民政府 | 20250820 | 20251028 | 20251028 | 5
186 | 乡村建设行动 | 秦桥镇立新村产业道路建设项目 | 立新村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 秦桥镇人民政府 | 20250618 | 20251030 | 20251114 | 5
187 | 乡村建设行动 | 秦桥镇新春村产业道路建设项目 | 新春村 | 5 | 0 | 5 | 5 | 完工 | 秦桥镇人民政府 | 20250820 | 20251104 | 20251104 | 5